## Projektplanlægger
Projektplanlægger
Softwarekonstruktion - Makroøkonomi - - SCM - Erhvervsøkonomi - Systemudvikling |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 15 |  |  | Varighed for plan | [6 empty] | Faktisk startdato | [6 empty] | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Fase 1 - Idé og udvikling
Projektgrundl. | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
Møde med Styregruppe 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Gantt-kort | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
interresant analyse 0.6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100%
Sprint møde 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Fase 2 - Analyse og planlægning
Databaseopst. | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Database design og modellering | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Corona påvirk makro | 3 | 3 | 3 | 3 | 100%
opsæt Github repository | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Varemarked 1 Analyse | 4 | 2 | 4 | 3 | 100%
Varemarked 2 Ananlyse | 4 | 2 | 4 | 3 | 100%
Normal former | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Styregruppemøde 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Sprint møde 2 + Retrospective | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
interresant anlyse 1.0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 100%
værdikæde analyse | 10 | 2 | 10 | 2 | 100%
Fase 3 - Udføreslesfasen
KonkurrenceSituationen for Proshop | 7 | 1 | 7 | 2 | 100%
Back-End Software | 8 | 2 | 7 | 3 | 100%
Front-End Software | 10 | 2 | 10 | 2 | 100%
Forsyningskæde Redegørelse | 11 | 4 | 11 | 5 | 100%
Udforsk amazon | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
Styregruppemøde 3 | 15 | 1 | 15 | 1 | 100%
Sprint 3 + retrospective | 15 | 1 | 15 | 1 | 100%
EØ regnskab | 16 | 4 | 16 | 4 | 100%
Foreslag til Supply | 18 | 3 | 16 | 3 | 100%
EØ prognosering | 20 | 3 | 20 | 4 | 100%
Samle med EØ | 24 | 1 | 24 | 2 | 100%
Fase 4 - Projektafslutnings fase
Software programmering afrundes | 23 | 2 | 15 | 1 | 100%
Afrunding af makro | 15 | 2 | 15 | 2 | 100%
Sam. Kobling | 16 | 2 | 16 | 2 | 100%
sprint 4 + Retrospective | 23 | 1 | 23 | 1 | 100%
Styregruppemøde 4 | 23 | 1 | 23 | 1 | 100%
Afslutning af EØ | 24 | 3 | 25 | 1 | 100%
Rette / fikse formalia | 26 | 1 | 26 | 1 | 100%
Projekt færdigt | 28 | 1 | 28 | 1 | 100%